**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ

แผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวาปีปทุมและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 **งานแผนและงบประมาณ**

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม

**สารบัญ**

 **หน้า**

 **ส่วนที่ 1 บทนำ**

* ความหมาย 1
* วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒
* ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2
* ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๓

 **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ**

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม 5
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม 8
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานอื่น ๓6
* บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 46

**ส่วนที่ 1**

 **๑. บทนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 ***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ ๒**

**บัญชีโครงการ**

 **แบบ ผด.๐1**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 52 | 6.022.41 | 2,937,00050,000 | 10.490.18 | กองช่างกองช่าง |
| **รวม** | 7 | 8.43 | 2,987,000 | 10.67 |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**2.1 แผนงานบริหารทั่วไป2.2 แผนงานการศึกษา2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน2.5 แผนงานงบกลาง2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์2.7 แผนงานสาธารณสุข | 31๗76344 | 3.6118.078.437.233.614.824.82 | 40,00011,656,240310,000330,0009,013,000410,000190,000 | 0.1441.621.111.1832.181.460.68 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดกองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯกองสาธารณสุข |
| **รวม** | 4๔ | 50.60 | 21,949,240 | 78.37 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**3.1 แผนงานบริหารทั่วไป3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 261 | 2.417.231.20 | 10,00080,00020,000 | 0.040.290.07 | สำนักปลัดสำนักปลัดกองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | 9 | 10.84 | 110,000 | 0.39 |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว**4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน4.2 แผนงานการพาณิชย์4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 221 | 2.412.411.20 | 70,000255,000100,000 | 0.250.910.36 | กองสวัสดิการฯกองสาธารณสุขสำนักปลัด |
| **รวม** | 5 | 6.02 | 425,000 | 1.52 |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน5.2 แผนงานการเกษตร | 32 | 3.612.41 | 1,725,00020,000 | 6.160.07 | กองช่างกองช่าง |
| **รวม** | 5 | 6.02 | 1,745,000 | 6.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ**6.1 แผนงานบริหารทั่วไป6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 114 | 13.254.82 | 480,000310,000 | 1.711.11 | สำนักปลัดกองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **15** | **18.07** | **790,000** | **2.82** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8๕** | **100** | **28,006,240** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ปทุมพิทักษ์ ช่วงแยก ถ.วาปี-มค.ถึงเคหะเจริญ  |  เสริมผิวทาง คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 482 ม. หนา 15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,928 ตร.ม. | 989,000  | ถ.ปทุมพิทักษ์ (ช่วงแยก ถ.วาปี ถึงแยก ถ.เคหะเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถ.ภายในหมู่บ้านสมประสงค์ | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง4.5 ,5.2และ 6 ม. ยาว 234.5 ม. หนา 4 ซม. พท.1,221.5 ตร.ม.  | 483,000 | ถ.ภายในหมู่บ้านสมประสงค์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถ.เคหะเจริญ | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เคหะเจริญ ขนาดกว้าง7.9 ม.ยาว160 ม.หนา4ซ.ม. พท.1,264ตร.ม. | 494,000 | ถนนเคหะเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการเสริมผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 10 | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถ.สุขาภิบาล10(ช่วงแยก ถ.พันธ์เพ็ง-แยก ถ.ศรีมงคล)กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หนา 4 ซม.พื้นที่ 1,068 ตร.ม. | 421,000 | ถ.สุขาภิบาล10 (ช่วงแยก ถ.พันธ์เพ็ง – แยก ถ.ศรีมงคล) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา และส่วนที่เกี่ยวข้องบางส่วน |  550,000 | อาคารสำนักงานเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนขยายเขตประปา | อุดหนุนขยายเขตประปา | 25,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า | 25,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | ๑๐,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | ปกครอง อำเภอฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามยา เสพติด | 10,000 | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | ปกครอง อำเภอฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | 20,000 | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | ปกครอง อำเภอฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการพัฒนา IO และ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย | จัดซื้อหนังสือนิทาน จำนวน ๗๐ เล่ม | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | จัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน | 14,400 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ที่ครบครัน ทันสมัย | 9,600 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด | 20,640 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหาร) | สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน จำนวน 70 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน | 343,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาเด็ก จำนวน 70 คน อัตราคนละ 1,700 บาท  | 119,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับปฐมวัย | 9,600 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการพื้นที่สีเขียว | กิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 5,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรหลาน | การจัดอบรม-เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุตร | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑๑ | โครงการโตไปไม่โกง | จัดฐานกิจกรรมต่างๆ-ฐานออกเสียง-ฐานคุณธรรมจริยธรรม(เล่านิทาน)-ฐานให้อภัยกัน | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๒ | โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ในช่องปากของเด็ก | -จัดซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน-จัดอบรมจากวิทยากร | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.อนุบาล | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม | ๑๐,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม | ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๔ | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.เมืองวาปีปทุม | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.เมืองวาปีปทุม | ๑๕,๐๐๐ | ร.ร.เมืองวาปีปทุม | ร.ร.เมืองวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  1๕ | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.วาปีปทุม | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด ร.ร.วาปีปทุม | ๓๐,๐๐๐ | ร.ร.วาปีปทุม | ร.ร.วาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1๖ | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.อนุบาลฯ จำนวน 819 คน รร.เมืองวาปีปทุม จำนวน 1,803 คน | 11,000,000 | ร.ร.อนุบาลร.ร.เมืองฯ | ร.ร.อนุบาลร.ร.เมืองฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๗ | โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน | -จัดแสดงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเด็ก-มอบประกาศนียบัตร-จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กนักเรียน | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดขบวนแห่ประเพณีวันลอยกระทง และจัดประกวดต่างๆ | ๒๐๐,๐๐๐ | สระน้ำหนองแสง | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนการจัดงานประเพณี | ๓๐,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | ปกครอง อำเภอฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๓ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | จัดกิจกรรม-สรงน้ำพระพุทธรูป -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ-การแสดงต่างๆ | ๑๐,๐๐๐ | ศาลเจ้าปู่ มเหศักด์ | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ศาลพระพรหม | จัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ศาลพระพรหม | ๑๐,๐๐๐ | ศาลเจ้าปู่ ศาลหลัก เมือง,ศาลเจ้าปู่ตา และศาลพระพรหม | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ,หลอดไฟชุดสังฆทาน,น้ำปานะ,ผ้าอาบน้ำฝน | ๑๐,๐๐๐ | วัดภายในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล | ๒๐,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  7 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | จัดการแข่งขันกีฬา ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | สนามกีฬาอำเภอ วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดอบรมให้ความรู้และสร้างฐานการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐ | โรงปุ๋ย สนามกีฬากลาง | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒ | อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน  | อุดหนุนคณะกรรมกรรมการชุมชนจำนวน ๗ ชุมชนชุมชนละ ๓๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | สภาองค์กรชุมชน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ | อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ | 20,000 | กลุ่มผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน | -จัดอบรม เครือข่ายในชุมชน-สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของแกนนำและเครือข่าย | 2๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา | 5๐,๐๐๐ | สนามกีฬาอำเภอ วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,916,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒ | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,085,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล | -ฝึกอบรมผู้สูงอายุ-ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 250,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมคนพิการ | -จัดนิทรรศการ-ตรวจสุขภาพ-แข่งขันกีฬา/เล่นเกมส์ /มอบวัสดุอุปกรณ์ | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมการแสดงผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | 5๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4 | โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างทางลาดภายนอกอาคาร ซ่อมห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ | 100,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.7 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑ | โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ | ดำเนินการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ตามช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค | ๑๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรค | ๕,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดประชุมประชาคมในชุมชน สำรวจประชากรสุนัข / แมวและรณรงค์ฉีดวัคซีนและตอน ทำหมัน | 35,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาวะในชุมชน-อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก-อุดหนุนกองทุนเกลือไอโอดีน | ๑4๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | กิจกรรมดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย | ๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี | กิจกรรมดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้ | ๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเทศกาล ปีใหม่ | จัดตั้งศูนย์บริการแก่ประชาชนที่สันจรไปมา | 10,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | -จัดพิธีวัน อปพร.-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม-จัดกิจกรรมแก่สมาชิก อปพร. | 10,000 | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งศูนย์บริการแก่ประชาชนที่สันจรไปมา ในช่วง ๗ วัน อันตราย | 10,๐๐๐ | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. | จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.จำนวน 70 คน | 20,000 | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร | จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร  | 1๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน | จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์สมมุติ | ๑5,๐๐๐ | เทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว**

**๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | จัดอบรมฝึกอาชีพ | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเมืองวาปีปทุม | -จัดกิจกรรม การจำหน่ายสินค้า -จัดกิจกรรมการแสดงออกบนเวที-ดำเนินกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. | 50,000 | ถนนพิทักษ์-นรากร | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว**

**๔.๒ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการอาหารปลอดภัย | จัดอบรมให้ความรู้ ตรวจติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร | ๕,๐๐๐ | ตลาดสดเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง | -ศึกษาดูงานตลาดสด 5 ดาว-จัดอบรมให้ความรู้  | 250,000 | ตลาดสดเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว**

**๔.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน | -จัดขบวนแห่-จัดสถานที่ในการ ออกร้านOTOP | ๑๐๐,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล | ปรับปรุงบ่อขยะด้วยวิธีฝังกลบ | 10๐,๐๐๐ | บ่อฝังกลบขยะเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | การจัดกิจกรรม-คัดแยกขยะอันตราย-ตลาดนัดขยะไซเคิล-ประกวดชุมชนน่าอยู่  | ๒5,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | 1,60๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

**๕.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการคลองสวย น้ำใสและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 10,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ | ๑๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ**

**๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | จัดประชุมประชาคมและประชุมคณะกรรมการ การจัดทำแผน | ๑๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน | จัดกิจกรรมบริการต่างๆ  | 10,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  | -จัดพิธีบวงสรวงสักการะ ร.๕ | 10,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอ วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | ทำบุญสำนักงานเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วยระบบ L-TAX 3000 | - ออกสำรวจข้อมูลภาษี เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 35๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดเทศบาลฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 10,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดทำสื่อวารสาร | จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริการ | จ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ | 1๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม | -จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์-จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม-กิจกรรมทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ตามวัด | 2๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล | จัดกิจกรรม อบรมเพื่อรับความรู้จากวิทยากร | 2๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ**

**๖.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกสามเดือน | ๒5๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผน | 10,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรม วันสตรีสากลและสตรีไทย | จัดกิจกรรมวันสตรีไทย ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ | 3๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง | จัดกิจกรรม กับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย | 2๐,๐๐๐ | ภายในเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2**

**โครงการที่ดำเนินการของหน่วยงานอื่น**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**วัฒนธรรมอำเภอวาปีทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑. | อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  ส่งเสริมการร้องเพลงกล่อมลูกสรภัญญะ ผญา โต้วาทีปฏิภาณ (เว้าใหญ่ ) เล่านิทานก้อม เป่าแคน มโหรี งานใบตอง งานร้อยมาลัย | 7,0๐๐ | เวทีกลางถนนคนเดินสายวัฒนธรรม136 ปีเมือง วาปีปทุม | วัฒนธรรมอำเภอ วาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑. | สัปดาห์วิชาการ “วันดอกบัวบาน” ครั้งที่๓  | จ้างทำป้าย เวที เครื่องเสียง ตกแต่ง เอกสาร อื่นๆ | ๓๓,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒. | พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน และปัจฉิมนิเทศ | จ้างทำป้าย เวที เครื่องเสียง ตกแต่ง เอกสาร อื่นๆ | ๖๗,๕๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | พัฒนางานบริหารบุคคลและสินทรัพย์ | ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร อบรมบุคลากรและการเงิน | ๒๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๔. | จัดกิจกรรมวันสำคัญ | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วันแม่ แข่งขันกีฬาภายใน วันลอยกระทง วันปิยมหาราช วันเกษียณอายุราชการวันครู วันปีใหม่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ๑๗๓,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๕. | ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | จัดอบรมนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | ๓๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๖. | โครงการวันสำคัญทางภาษาไทย | วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๗. | คลินิกคณิตศาสตร์และค่าบูรณาการ | ค่าอาหาร และเบรกค่าตอบแทนวิทยากร | ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๘. | กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | ค่าอุปกรณ์ สารเคมีและจัดทำสถานที่ จัดกิจกรรม | ๒๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๙. | การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ | ค่ากระดาษโรเนียว เอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โล่ เงินรางวัล ค่าตอบแทน | ๑๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑๐. | แสดงผลงานและประกวด | ค่าดำเนินการอุปกรณ์/เวที  | ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๑. | สิ่งประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์ | เงินรางวัลและเกียรติบัตร | ๓,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๒. | เทศกาลและวันสำคัญ | ค่าเอกสาร รางวัล อุปกรณ์ | ๓,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๓ | ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ | ถ่ายเอกสาร เกียรติบัตร พานบานศรี | ๔๘,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๔. | สอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ | ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ โล่รางวัล | ๒๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๑๕. | พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา | ๓๕,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๖. | พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล | ค่าอาการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ค่าซ่อมเครื่องดนตรี | ๒๒,๔๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๗. | แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน | ซื้อปูนขาว ค่าสูจิบัตร | ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๘. | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก | เกียรติบัตร ค่ากรรมการตัดสิน | ๖๕,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๙. | การแข่งขันฟุตบอล ม.๔ ต้านยาเสพติด | ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์ทำสนาม ค่ารางวัล ค่าป้าย ค่ากรรมการตัดสิน | ๕,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๒๐. | พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ | การแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศและการแข่งขันอื่นๆ | ๒๕,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒๑. | ค่ายดอกบัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย | จัดป้าย/เวที ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวิทยากร | ๒๕,๓๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒๒. | พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต | พัฒนาอาคาร แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสารสนเทศห้องสมุด จัดซื้อ ปรับปรุง กิจกรรมต่างๆ | ๑๓๙,๕๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**โรงเรียนวาปีปทุม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖1 | พ.ศ.๒๕๖2 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  ๒๓. | ซื้อยารักษาโรคและเวชภ้ณฑ์ | ซื้อยารักษาโรคและเวชภ้ณฑ์ | ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒๔. | แข่งขันกลองยาวชิงถ้วยพระราชทาน | ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าซ่อมแซมกลอง | ๒๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒๕. | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง resourcecenter | ซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้ง ค่าซ่อมบำรุง อื่นๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**

**แบบ ผด.๐๒/๑**

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | เครื่องโทรสาร | เป็นระบบ Laser หรือระบบ Ink Jet หรือ Bubble ตามมาตรฐานผู้ผลิต รับส่งเอกสารขนาด A4 สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น มีหูโทรศัพฺท์ หรือชุดโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องโทรสาร มีปุ่มกดสำหรับการใช้งานและจอแสดงผลการทำงาน มีช่องรองรับการเชื่อม ต่อสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีถาดบรรจุกระดาษใช้งาน สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ในกรณีที่กระดาษหมด  | 18,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | ตู้เหล็ก | เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น ขนาด 4 ฟุต ผลิตจากแผ่นเหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝังพร้อมกุญแจล็อค | 20,๐๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะไม้ มี 2 บานประตู มี 1 ลิ้นชัก | 5,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เก้าอี้นวม | เก้าอี้นวม จำนวน 50 ตัว | 25,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โต๊ะทำงาน |  โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  ระดับ 1-2 จำนวน 1  ชุด โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  ระดับ 3-6 จำนวน 1  ชุด | 7,600 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ประเภทสำนักงาน**

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นโต๊ะไม้ มี 2 บานประตู มี 1 ลิ้นชัก | 5,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **2.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องคอมพิวเตอร์  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 16,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 16,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4,300 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องคอมพิวเตอร์  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 16,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำรายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,600 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำรายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,600 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ**

 **3.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | รถบรรทุก (ดีเซล) | แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป  | 814,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

 **4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบอนาล๊อค AHD |  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอนาล๊อค AHD แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 16 ตัว พร้อมชุดควบคุมและเซ็ตระบบ ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 743,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

 **5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เลื่อยยนต์ | เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กำลัง 0.8 แรงม้า บาร์ยาว 11.5 นิ้ว ความเร็วรอบ 3,700 รอบ/นาที เครื่องยนต์เบนซินผสม 2T ความจุน้ำมันเบนซิน 410 ML ความจุน้ำมันเครื่อง 240 ML | 6,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

 **6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | เครื่องไดโว่สูบน้ำ | เครื่องไดโว่ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว 750 วัตต์ | 6,0๐๐ | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

 6**.2 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ | กำลังมอเตอร์ 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ ระยะดูด18-30 ม. ระยะส่ง 12 เมตร สวิตช์อัตโนมัติ ทำงานตามจังหวะเปิดปิดของก๊อกน้ำ พร้อม Thermal Relay ในตัวมอเตอร์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ ชุดใบพัด วาล์ว ทำจากเรซิ่นคุณภาพสูง แข็งแกร่งทนทาน ตัวถังทำจากเหล็กกล้า พร้อมเคลือบสารกันสนิมหนา 3 ชั้น ถังภายนอกเคลือบสีเมทัลลิค สวยงาม ทนทาน ป้องกันสีซีดเร็วจากแสงแดด สามารถเลือกตำแหน่งทางน้ำออกได้มากถึง 3 ทาง | 9,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

 **7.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕๖1** | **พ.ศ.๒๕๖2** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ ไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 10,000 | เทศบาลตำบล วาปีปทุม | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |